## 0. Inicio
Assessment y Diseño – Control SOX de Monitoreo de Interfaces
Etapa 1 (2 sprints) · Proyectos IFRS17 y TraMos · Plantilla de trabajo basada en la propuesta NTT DATA – SURA (sep-2026)
OBJETIVO DE LA ETAPA
Analizar las arquitecturas de capa media de IFRS17 y TraMos para identificar gaps de observabilidad y completitud de datos, y diseñar el activo de monitoreo SOX (observar → correlacionar → validar control y reportar).
PILARES DEL CONTROL A EVALUAR
1. Ejecución | La interfaz se ejecuta y se detectan fallas, interrupciones, rechazos o ejecuciones incompletas.
2. Completitud y oportunidad | La información llega completa y dentro de los tiempos esperados al sistema destino.
3. Gestión de excepciones | La falla se detecta, analiza, reprocesa cuando corresponde y se escala con incidente si persiste.
4. Trazabilidad y evidencia | Queda evidencia auditable: causa, tratamiento, resultado final e incidente cuando aplique.
Fuera de alcance: exactitud contable de campos/reglas financieras (requiere controles de datos adicionales).
¿POR DÓNDE EMPEZAR? (orden sugerido)
Paso 1 – Semana 0 | Kickoff + accesos + stakeholders. Use hojas '1. Checklist' (fase Arranque) y '2. Stakeholders-RACI'.
Paso 2 – Semana 0/1 | Obtener la definición formal del control SOX (narrativa / RCM) y qué evidencia espera auditoría. Sin esto no hay criterio para medir gaps.
Paso 3 – Sprint 1 | Inventariar las integraciones IFRS17 y TraMos y marcar las priorizadas SOX. Hoja '3. Inventario Integraciones'.
Paso 4 – Sprint 1 | Entrevistas guiadas por audiencia. Hoja '4. Cuestionario'.
Paso 5 – Sprint 1/2 | Evaluar cada integración contra los criterios de observabilidad (Sí/Parcial/No). El % de madurez se calcula solo en la hoja 3.
Paso 6 – Sprint 2 | Registrar gaps con impacto/probabilidad y plan de acción. Hoja '5. Matriz Gaps'.
Paso 7 – Sprint 2 | Riesgos y dependencias sobre IFRS17/TraMos. Hoja '6. Riesgos-Dependencias'.
Paso 8 – Cierre Sprint 2 | Diseño de arquitectura del activo, plan detallado, pilotos y dimensionamiento del Equipo Gaps (hito 'Dimensionamiento capacidad'). Presentar en Sprint Review / comité táctico.
LEYENDA
Celda amarilla = para diligenciar
Fila gris = ejemplo de formato (reemplazar o borrar)
Celda azul claro = calculada por fórmula (no editar)
Estados: Pendiente · En curso · Completado · Bloqueado · N/A

## 1. Checklist
Checklist Etapa 1 – Assessment y Diseño
Diligencie Responsable, Contraparte, Fecha, Estado, Evidencia y Observaciones (celdas amarillas). El avance se calcula automáticamente al final.
ID | Fase | Actividad | Entregable de la propuesta | Responsable NTT | Contraparte SURA | Fecha objetivo | Estado | Evidencia / link | Observaciones
A-01 | Arranque (Sem 0) | Kickoff: validar alcance, objetivos, pilares del control, cronograma y criterios de éxito de la Etapa 1 | Gobierno / habilitación | Gestor SOX |  |  | Pendiente
A-02 | Arranque (Sem 0) | Definir interlocutores y armar matriz RACI (dueño control SOX, riesgos, arquitectura, IFRS17, TraMos, SAP, observabilidad, soporte/ITSM) | Gobierno / habilitación | Gestor SOX |  |  | Pendiente
A-03 | Arranque (Sem 0) | Solicitar estándares de desarrollo y arquitectura SURA (premisa de la propuesta) | Gobierno / habilitación | Arq Integraciones |  |  | Pendiente
A-04 | Arranque (Sem 0) | Solicitar accesos: entornos dev/lab/prod (lectura), herramienta de observabilidad, ITSM, repositorios, documentación de capa media | Gobierno / habilitación | Gestor SOX |  |  | Pendiente
A-05 | Arranque (Sem 0) | Acordar ceremonias y gobierno: daily, refinamiento, review; comité táctico semanal y estratégico mensual | Gobierno / habilitación | Gestor SOX |  |  | Pendiente
A-06 | Arranque (Sem 0) | Crear backlog (HUs del assessment) y repositorio documental del proyecto | Gobierno / habilitación | Gestor SOX |  |  | Pendiente
A-07 | Arranque (Sem 0) | Obtener definición formal del control SOX: narrativa, RCM (matriz riesgos-controles), frecuencia, evidencia esperada por auditoría | Diseño detallado solución | Gestor SOX |  |  | Pendiente
A-08 | Sprint 1 | Entender el control: qué es 'excepción', umbrales de oportunidad (SLA de llegada), criterios de completitud, tiempos de escalamiento | Diseño detallado solución | Gestor SOX |  |  | Pendiente
A-09 | Sprint 1 | Levantar inventario de integraciones IFRS17 y TraMos (origen, capa media, destino, patrón, frecuencia, volumen) | Listado integraciones | Arq Integraciones |  |  | Pendiente
A-10 | Sprint 1 | Identificar y validar con el dueño del control cuáles integraciones están priorizadas SOX | Listado integraciones | Gestor SOX |  |  | Pendiente
A-11 | Sprint 1 | Revisar diagramas de arquitectura de capa media (API gateway, ESB/iPaaS, eventos, batch/SFTP) y conexión a SAP ECC / S/4HANA | Assessment capa media | Arq Integraciones |  |  | Pendiente
A-12 | Sprint 1 | Entrevistas con equipos de arquitectura y proyectos IFRS17 y TraMos (usar hoja 4) | Assessment capa media | Arq Integraciones |  |  | Pendiente
A-13 | Sprint 1 | Inventariar la observabilidad actual: backend, cobertura de logs, trazas, métricas, dashboards, retención | Assessment capa media | Arq Cloud IA |  |  | Pendiente
A-14 | Sprint 1 | Verificar propagación de correlation-id / traceparent extremo a extremo (App → capa media → SAP) | Assessment capa media | Arq Cloud IA |  |  | Pendiente
A-15 | Sprint 1 | Revisar alertamiento existente y broker de mensajería disponible (para publicar eventos de anomalía) | Assessment capa media | Arq Cloud IA |  |  | Pendiente
A-16 | Sprint 1 | Revisar proceso actual de gestión de fallas: reprocesos, escalamiento, creación de incidentes en ITSM y APIs disponibles | Assessment capa media | Arq Integraciones |  |  | Pendiente
A-17 | Sprint 1 | Revisar cómo se evidencia HOY la ejecución del control (manual/automático) y hallazgos previos de auditoría | Diseño detallado solución | Gestor SOX |  |  | Pendiente
A-18 | Sprint 1 | Validar retención de logs/evidencia vs. requerimientos de auditoría SOX | Assessment capa media | Arq Cloud IA |  |  | Pendiente
A-19 | Sprint 1 | Sprint Review 1: presentar inventario y hallazgos preliminares | Gobierno / habilitación | Gestor SOX |  |  | Pendiente
A-20 | Sprint 2 | Evaluar cada integración priorizada contra los criterios de observabilidad (hoja 3) y calcular madurez | Assessment capa media | Arq Integraciones |  |  | Pendiente
A-21 | Sprint 2 | Prueba de trazabilidad en lab: seguir una transacción real/sintética de punta a punta con la observabilidad actual | Assessment capa media | Arq Cloud IA |  |  | Pendiente
A-22 | Sprint 2 | Consolidar gaps por pilar SOX con impacto, prioridad y plan de acción (hoja 5) | Assessment capa media | Arq Integraciones |  |  | Pendiente
A-23 | Sprint 2 | Análisis de impacto, dependencias y riesgos sobre los proyectos IFRS17 y TraMos (hoja 6) | Assessment capa media | Gestor SOX |  |  | Pendiente
A-24 | Sprint 2 | Análisis detallado del control: mapear cada pilar SOX al mecanismo técnico que lo cubrirá | Diseño detallado solución | Gestor SOX |  |  | Pendiente
A-25 | Sprint 2 | Diseño de arquitectura del activo: ingesta, correlación, eventos, agente, memoria, LLM, MCP-ITSM, reportería/evidencia | Diseño detallado solución | Arq Cloud IA |  |  | Pendiente
A-26 | Sprint 2 | Definir controles del agente IA: datos sensibles enviados al LLM, registro auditable de decisiones, human-in-the-loop | Diseño detallado solución | Arq Cloud IA |  |  | Pendiente
A-27 | Sprint 2 | Definir modelo de evidencia: qué se guarda, dónde, cuánto tiempo y cómo se consulta para auditoría | Diseño detallado solución | Gestor SOX |  |  | Pendiente
A-28 | Sprint 2 | Seleccionar pilotos candidatos (IFRS17 / TraMos) para Etapa 2 | Listado integraciones | Arq Integraciones |  |  | Pendiente
A-29 | Sprint 2 | Plan de trabajo detallado Etapa 2 y dimensionamiento del Equipo Gaps (perfiles y tiempo) | Diseño detallado solución | Gestor SOX |  |  | Pendiente
A-30 | Sprint 2 | Plan de seguimiento y estado de las integraciones priorizadas a monitorear | Listado integraciones | Gestor SOX |  |  | Pendiente
A-31 | Sprint 2 | Sprint Review 2 / comité: presentar y obtener aprobación de resultados y diseño | Gobierno / habilitación | Gestor SOX |  |  | Pendiente
RESUMEN DE AVANCE
Total actividades (sin N/A)
Completadas
En curso
Bloqueadas
% avance
% avance Arranque
% avance Sprint 1
% avance Sprint 2

## 2. Stakeholders-RACI
Stakeholders y matriz RACI
R=Responsable · A=Aprueba · C=Consultado · I=Informado. Diligencie nombres y ajuste las letras sugeridas.
Rol / área | Nombre | Correo | Organización | Kickoff | Def. control SOX | Inventario integraciones | Evaluación observabilidad | Matriz de gaps | Diseño arquitectura | Aprobación resultados
Dueño del control SOX |  |  | SURA | I | A | C | I | A | C | A
Analista de riesgos / SOX |  |  | SURA | C | R | C | I | C | C | C
Arquitectura empresarial / integraciones |  |  | SURA | C | I | C | C | C | A | C
Líder técnico IFRS17 |  |  | SURA | C | I | R | C | C | C | I
Líder técnico TraMos |  |  | SURA | C | I | R | C | C | C | I
Equipo SAP (ECC / S/4HANA) |  |  | SURA | I | I | C | C | C | C | I
Equipo observabilidad / plataforma |  |  | SURA | I | I | C | C | C | C | I
Mesa de servicio / ITSM |  |  | SURA | I | I | I | C | C | C | I
Gerente NTT |  |  | NTT DATA | A | I | I | I | I | I | R
Gestor SOX |  |  | NTT DATA | R | R | A | A | R | A | R
Arquitecto integraciones de datos |  |  | NTT DATA | C | C | R | R | R | R | C
Arquitecto soluciones cloud IA |  |  | NTT DATA | C | C | C | R | R | R | C

## 3. Inventario Integraciones
Inventario de integraciones y evaluación de observabilidad
Criterios: Sí=1 · Parcial=0,5 · No=0 · N/A no cuenta. La madurez y el nivel se calculan solos. La fila gris es un ejemplo de formato.
[13 empty] | Trazabilidad |  |  | Ejecución | Completitud y oportunidad |  | Gestión de excepciones |  |  | Evidencia
ID | Proyecto | Nombre interfaz | Sistema origen | Capa media / tecnología | Sistema destino | Patrón | Frecuencia | Ventana esperada | Volumen aprox. | ¿Priorizada SOX? | Control / riesgo SOX asociado | Dueño técnico | Correlation-id propagado E2E | traceparent / tracing distribuido | Logs centralizados en backend observabilidad | Métricas de ejecución (OK/fallo/duración) | Conteo de registros origen vs destino | SLA/ventana de llegada definida | Alerta automática ante falla | Mecanismo de reproceso | Creación de incidente en ITSM | Evidencia retenida y consultable | Madurez observabilidad (%) | Nivel | Observaciones
INT-001 | IFRS17 | Envío pólizas a contabilidad | Core seguros | API Gateway + ESB | SAP S/4HANA | Batch | Diaria | 02:00-04:00 | ~50.000 reg | Sí | Ctrl-ITGC-XX (ejemplo) | Equipo integraciones | Sí | No | Sí | Parcial | No | Sí | Parcial | Sí | No | Parcial

## 4. Cuestionario
Cuestionario de entrevistas del assessment
Agrupado por audiencia. Registre la respuesta y si genera un gap (luego pásalo a la hoja 5).
# | Audiencia | Pilar SOX | Pregunta | Respuesta | Fuente / evidencia | ¿Genera gap?
1 | Dueño control / Riesgos SOX | General | ¿Cuál es la narrativa oficial del control y en qué RCM está registrado? ¿Frecuencia de ejecución?
2 | Dueño control / Riesgos SOX | Trazabilidad y evidencia | ¿Qué evidencia exige el auditor para concluir que el control operó eficazmente? ¿Formato y periodo de retención?
3 | Dueño control / Riesgos SOX | General | ¿Qué interfaces están priorizadas por el control y con qué criterio se priorizaron?
4 | Dueño control / Riesgos SOX | Gestión de excepciones | ¿Qué se considera excepción? ¿Tiempos máximos para resolver o escalar?
5 | Dueño control / Riesgos SOX | General | ¿Hay hallazgos o deficiencias de auditoría previos relacionados con interfaces?
6 | Arquitectura / capa media | Ejecución | ¿Qué tecnologías componen la capa media (API gateway, ESB, iPaaS, broker, batch/SFTP)? ¿Hay diagramas actualizados?
7 | Arquitectura / capa media | Trazabilidad y evidencia | ¿Se genera y propaga un correlation-id / traceparent en todos los saltos, incluyendo SAP?
8 | Arquitectura / capa media | Ejecución | ¿Cómo se registra el inicio, fin y resultado de cada ejecución de interfaz?
9 | Arquitectura / capa media | Completitud y oportunidad | ¿Existe conteo o checksum de registros enviados vs recibidos? ¿Dónde queda?
10 | Equipos IFRS17 / TraMos | General | ¿Qué integraciones están en construcción, en qué estado y cuál es el calendario de salida a producción?
11 | Equipos IFRS17 / TraMos | Trazabilidad y evidencia | ¿Es viable incorporar enriquecimiento de trazas (ids, metadatos) sin afectar su plan actual?
12 | Equipos IFRS17 / TraMos | Gestión de excepciones | ¿Cómo manejan hoy los rechazos y reprocesos? ¿Son manuales o automáticos?
13 | Equipo SAP | Completitud y oportunidad | ¿Cómo confirma SAP la recepción/contabilización (IDoc status, logs de aplicación, tablas)? ¿Es consultable por API?
14 | Equipo SAP | Ejecución | ¿SAP emite logs/trazas hacia el backend de observabilidad? ¿ECC y S/4HANA conviven?
15 | Observabilidad / plataforma | Trazabilidad y evidencia | ¿Qué backend de observabilidad se usa, qué cobertura tiene y cuál es la retención de logs/trazas?
16 | Observabilidad / plataforma | Ejecución | ¿Qué alertas existen hoy sobre interfaces? ¿Quién las recibe?
17 | Observabilidad / plataforma | General | ¿Hay APIs para consultar trazas por correlation-id? ¿Existe broker de mensajería disponible para eventos?
18 | Mesa de servicio / ITSM | Gestión de excepciones | ¿Qué herramienta ITSM se usa? ¿Tiene API para crear y actualizar casos? ¿Categorías/CI para interfaces SOX?
19 | Mesa de servicio / ITSM | Trazabilidad y evidencia | ¿Cómo se documenta causa, tratamiento y cierre de un incidente? ¿Se vincula a la ejecución fallida?
20 | Seguridad / datos | General | ¿Restricciones para enviar logs (posibles datos sensibles) a un LLM? ¿Modelos/plataformas IA aprobados por SURA?

## 5. Matriz Gaps
Matriz de gaps y plan de acción
Puntaje = Impacto × Probabilidad. Prioridad: ≥6 Alta, 3-5 Media, <3 Baja. Fila gris = ejemplo.
ID Gap | Integración (ID) | Pilar SOX | Descripción del gap | Impacto (1-3) | Probabilidad (1-3) | Puntaje | Prioridad | Acción propuesta | Tipo de solución | Esfuerzo (T-shirt) | Responsable | Sprint Etapa 2 | Estado
GAP-001 | INT-001 | Trazabilidad y evidencia | No se propaga traceparent entre ESB y SAP; no es posible correlacionar la ejecución E2E. | 3 | 2 |  |  | Enriquecer cabeceras en ESB y registrar id en SAP (log de aplicación). | Gap capa media | M | Arq Integraciones | S3 | Abierto

## 6. Riesgos-Dependencias
Riesgos, dependencias e impacto sobre IFRS17 y TraMos
Riesgos iniciales sugeridos a partir de las premisas de la propuesta. Ajuste valores y agregue los que surjan.
ID | Tipo | Descripción | Proyecto afectado | Impacto (1-3) | Probabilidad (1-3) | Nivel | Mitigación / plan | Responsable | Fecha compromiso | Estado
R-01 | Dependencia | Disponibilidad de entornos dev/lab/prod y comunicaciones con plataformas (premisa SURA) | Ambos | 3 | 2 |  | Solicitar en kickoff con fecha compromiso; escalar en comité táctico |  |  | Abierto
R-02 | Dependencia | Acompañamiento de arquitectura y equipos IFRS17 y TraMos | Ambos | 3 | 2 |  | Agendar entrevistas en Sprint 1 y acordar disponibilidad semanal |  |  | Abierto
R-03 | Riesgo | Definición del control SOX incompleta o cambiante durante el assessment | Ambos | 3 | 2 |  | Validar narrativa/RCM con el dueño del control al inicio y congelar alcance |  |  | Abierto
R-04 | Riesgo | Enriquecimiento de trazas impacta el cronograma de los proyectos en curso | Ambos | 2 | 2 |  | Priorizar gaps de bajo impacto; incluir cambios en el backlog de cada proyecto |  |  | Abierto
R-05 | Riesgo | Restricciones para enviar logs con datos sensibles al LLM | Ambos | 3 | 2 |  | Validar con seguridad; enmascaramiento/anonimización en el diseño |  |  | Abierto
R-06 | Dependencia | Disponibilidad de datos de prueba (responsabilidad SURA) | Ambos | 2 | 2 |  | Definir necesidades de datos en Sprint 2 con líderes técnicos |  |  | Abierto
R-07 | Riesgo | SAP (ECC/S4) no expone confirmación de recepción consultable | Ambos | 2 | 2 |  | Revisar con equipo SAP alternativas (IDoc status, logs de aplicación, APIs) |  |  | Abierto